**Plan działania KPP w Świebodzinie i PP Zbąszynek**

**na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami**

**na lata 2020-2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj dostępności** | **Zakres działalności** | **Sposób realizacji** | **Realizujący zadania** | **Termin** |
| **1** | **Dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno - komunikacyjna** | Analiza stanu:  - obiektów pod względem dostosowania do potrzeb dostępności architektonicznej osób ze szczególnymi potrzebami,  - stanu zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie  - obiektów pod względem dostosowania do potrzeb informacyjno - komunikacyjnych osób ze szczególnymi potrzebami  pod kątem spełniania wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych. | Sprawdzenie zgodności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnych z wymaganiami ustawy. | Zespół ds. dostępności | do 21.09.2020 |
| **2** | Zamieszczenie na stronie internetowej deklaracji dostępności oraz danych koordynatora | Koordynator zespołu ds. dostępności | do 22.09.2020 |
| **3** | Sprawdzenie zgodności z treści umieszczanych na stronie internetowej jednostki z wymaganiami WCAG 2.1 |
| **4** | Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i umieszczenie go na stronie BIP KPP Świebodzin | Zespół ds. dostępności/ Koordynator zespołu ds. dostępności | do. 15.10.2020 |
| **5** | Dokonanie analizy stanu budynków KPP w Świebodzinie i PP Zbąszynek w zakresie wprowadzenia dostępności alternatywnej | Opracowanie alternatywnych rozwiązań w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Zespół ds. dostępności | do 31.12.2020 |
| **6** | **Dostępność architektoniczna** | Montaż krzesełka lub podjazdu przy schodach wejściowych od strony ściany w Posterunku Policji w Zbąszynku oraz oznaczenie elementem wyróżniającym początek oraz koniec schodów przed wejściem do posterunku. | Nawiązanie współpracy z Urzędem Gminy w Zbąszynku, w zakresie montażu podjazdu lub krzesełka oraz zakupienia elementów wyróżniających początek oraz koniec schodów | Zespół ds. dostępności  Komendanci | do grudnia 2024 |
| **7** | Zakup elementów wyróżniających (naklejek) na początek oraz koniec schodów przed oraz w budynku Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. | Współpraca z KWP Gorzowie Wlkp. w zakresie realizacji zadania | do grudnia 2021 |
| **8** | Wyznaczenie miejsca postojowego dla osób  z niepełnosprawnością przy Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie | Nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta w Świebodzinie, w zakresie wyznaczenia miejsca postojowego | do grudnia 2021 |
| **9** | **Dostępność cyfrowa** | Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie oraz dokumentów do pobrania zamieszczanych na tej stronie w oparciu o wytyczne określone w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | W przypadku zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej - zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | Koordynator zespołu ds. dostępności | Realizacja w całym okresie działania |
| **10** | Zakup i instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia | Współpraca z KWP Gorzowie Wlkp. w zakresie realizacji zadania | Zespół ds. dostępności | do końca 2024 |
| **11** | **Dostępność komunikacyjno-informacyjna** | Zakup znaków ewakuacyjnych w postaci piktogramów  i rozmieszczenie ich w ciągach komunikacyjnych  w budynku Posterunku Policji w Zbąszynku | Współpraca z UG Zbąszynek w zakresie sfinansowania zadania (właściciel budynku) | Zespół ds. dostępności | do końca 2021 |
| **12** | Wyposażenie pomieszczenia do obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami, w laptop z oprogramowaniem Cisco Jabber współpracującego z terminalem DX80 służący do załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. | Montaż urządzenia w wyznaczonym pomieszczeniu | do marca 2021 |
| **13** | Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla policjantów  i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie i Posterunku Policji w Zbąszynku w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. | Cykl szkoleń przeprowadzony przez pracownika KPP w Świebodzinie | do końca 2021 |
| **14** | **Dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno - komunikacyjna** | Wspieranie przez podmiot osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym | Prowadzenie polityki informacyjnej | Koordynator zespołu ds. dostępności | Realizacja w całym okresie działania |
| **15** | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie  z dyspozycją art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także umieszczenie go na stronie BIP jednostki | Sporządzenie raportu i podanie go do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej BIP | Zespół ds. dostępności/Koordynator zespołu ds. dostępności | Do 31 marca 2021, kolejne w terminach przewidzianych w art.11 ustawy |
| **16** | Monitorowanie działalności komendy w zakresie dostępności architektonicznej w zakresie realnej możliwości dostosowania administrowanych obiektów do wymogów zawartych w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Dokonanie przeglądów obiektów, aktualizacja deklaracji dostępności | Realizacja w całym okresie działania. |

Plan opracowano na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   
( Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Sporządził/Opracował:

mł. asp. Marcin Ruciński